## Summary
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER 2024
PADA BULAN : DESEMBER
PROVINSI : BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN | RENCANA PAGU INDUK 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA PAGU 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT REKENING BELANJA | PROSENTASE (%) | [11 empty] | SISA ANGGARAN (Rp.) | PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
[6 empty] | FISIK |  |  | FISIK x BOBOT KEGIATAN |  |  | KEUANGAN |  |  | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN
[6 empty] | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI |  |  |  | RENCANA ALIRAN KAS | [19 empty] | REALISASI KEGIATAN PER BULAN
A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  | SUB KEG | PAGU | bantuan jumlh fisik | TARGET FISIK & KEUANGAN | TOTAl ALIRAN KAS SD LAP BULAN INI | JAN | PEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES | TOTA ALIRAN KAS | SELISIH ALIRAN KAS |  | SUB KEG | PAGU | 0 | JAN | PEB | MARET | APERIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES | TOTAL REALISASI SD SAAT INI | KALAU MINUSMELEBIHI PAGU BELANJA
| COPY DARI RAK | KETIK ANGKA EXEL |  | (AK)/REALISASI SD BLN INI | (D / ΣPAGU KEGIATAN) | (=Y) | (ISI MANUAL PPTK) | (J-I) | (H x I) | (H xJ) | (M-L) | (=I) | (G/EX100) | (P-O) | (HXO) | (HXP) | (S-R) | (F-G) | DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN |  | W | X |  | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | X | Y |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AK
1 | 3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20110224000 | 20987785114 | 18966480223 | 63.2% | 100 | 100 | 0 | 63.1995 | 63.1995 | 0 | 100 | 90.3691 | -9.6309 | 63.1995 | 57.1128 | -6.0867 | 2021304891 |  | 20110224000 | 3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20987785114 | 63.1995 | 100 | 20987785114 | 1342889264 | 1347941359 | 1404962878 | 2749941905 | 1367288016 | 3226261364 | 1778527028 | 1616756876 | 1619246640 | 1720933463 | 1668291511 | 1144744810 | 20987785114 | 0 |  | 3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20987785114 |  | 1342889264 | 1347941359 | 1404962878 | 2749941905 | 1367288016 | 2693439456 | 1363069105 | 1324286762 | 1273848430 | 1348387944 | 1377656268 | 1372768836 | 18966480223 | 2021304891
2 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10542400 | 10542400 | 7595000 | 0.03175% | 100 | 100 | 0 | 0.031746 | 0.031746 | 0 | 100 | 72.0424 | -27.9576 | 0.031746 | 0.02287 | -0.0088754 | 2947400 |  | 10542400 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10542400 | 0.031746 | 100 | 10542400 | 0 | 0 | 0 | 10542400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542400 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10542400 |  | 0 | 0 | 7595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595000 | 2947400
3 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 636724000 | 652648300 | 520133010 | 1.965% | 100 | 100 | 0 | 1.9653 | 1.9653 | 0 | 100 | 79.6958 | -20.3042 | 1.9653 | 1.5663 | -0.39904 | 132515290 |  | 636724000 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 652648300 | 1.9653 | 100 | 652648300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652648300 | 0 | 652648300 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 652648300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800000 | 479333010 | 520133010 | 132515290
4 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 169767300 | 169767300 | 143536500 | 0.5112% | 100 | 100 | 0 | 0.51121 | 0.51121 | 0 | 100 | 84.549 | -15.451 | 0.51121 | 0.43222 | -0.078987 | 26230800 |  | 169767300 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 169767300 | 0.51121 | 100 | 169767300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268800 | 0 | 169767300 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 169767300 |  | 0 | 0 | 5798000 | 0 | 18991500 | 67553000 | 5578000 | 39196000 | 0 | 0 | 0 | 6420000 | 143536500 | 26230800
5 | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18477400 | 18477400 | 12241000 | 0.05564% | 100 | 100 | 0 | 0.05564 | 0.05564 | 0 | 100 | 66.2485 | -33.7515 | 0.05564 | 0.036861 | -0.018779 | 6236400 |  | 18477400 | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18477400 | 0.05564 | 100 | 18477400 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539783 | 1539787 | 18477400 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18477400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7591000 | 0 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12241000 | 6236400
6 | 3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127120000 | 142972000 | 114851789 | 0.4305% | 100 | 100 | 0 | 0.43052 | 0.43052 | 0 | 100 | 80.3317 | -19.6683 | 0.43052 | 0.34585 | -0.084677 | 28120211 |  | 127120000 | 3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142972000 | 0.43052 | 100 | 142972000 | 18186000 | 21186000 | 21186000 | 21186000 | 21186000 | 21190000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 15852000 | 0 | 142972000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 142972000 |  | 0 | 3887056 | 8724384 | 5744750 | 15360000 | 18747000 | 28709848 | 3507034 | 9180278 | 6936997 | 5164500 | 8889942 | 114851789 | 28120211
| 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 158284600 | 158284600 | 138606000 | 0.4766% | 100 | 100 | 0 | 0.47663 | 0.47663 | 0 | 100 | 87.5676 | -12.4324 | 0.47663 | 0.41738 | -0.059257 | 19678600 |  | 158284600 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 158284600 | 0.47663 | 100 | 158284600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53960200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104324400 | 0 | 158284600 | 0 |  | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 158284600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 42800000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86956000 | 138606000 | 19678600
8 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 126536000 | 141162905 | 121651995 | 0.4251% | 100 | 100 | 0 | 0.42508 | 0.42508 | 0 | 100 | 86.1784 | -13.8216 | 0.42508 | 0.36632 | -0.058752 | 19510910 | Sesuai pemakaian | 126536000 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 141162905 | 0.42508 | 100 | 141162905 | 11420000 | 13120000 | 11020000 | 11420000 | 11420000 | 11991000 | 10543000 | 10543000 | 10543000 | 10543000 | 10543000 | 18056905 | 141162905 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 141162905 |  | 10103792 | 11730384 | 9644407 | 8852924 | 9051349 | 9498153 | 9228520 | 10416294 | 10570952 | 10282229 | 14004003 | 8268988 | 121651995 | 19510910
9 | 3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 789220480 | 851363680 | 843550080 | 2.564% | 100 | 100 | 0 | 2.5637 | 2.5637 | 0 | 100 | 99.0822 | -0.91777 | 2.5637 | 2.5401 | -0.023529 | 7813600 |  | 789220480 | 3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 851363680 | 2.5637 | 100 | 851363680 | 24147915 | 24147915 | 382593415 | 24147915 | 28147915 | 89147915 | 24147915 | 24147915 | 24147915 | 24147915 | 153291115 | 29147915 | 851363680 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 851363680 |  | 973800 | 174387573 | 30419173 | 25605399 | 38400815 | 176326215 | 160867715 | 24147915 | 23825415 | 24147915 | 87038715 | 77409430 | 843550080 | 7813600
10 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 665579652 | 619175562 | 606776285 | 1.864% | 100 | 100 | 0 | 1.8645 | 1.8645 | 0 | 100 | 97.9975 | -2.0025 | 1.8645 | 1.8272 | -0.037337 | 12399277 |  | 665579652 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 619175562 | 1.8645 | 100 | 619175562 | 42795830 | 42795830 | 91303252 | 42795830 | 34355206.7 | 85743877.1 | 14727366.15 | 33736666.61 | 68244089.61 | 33736667.61 | 68244089.61 | 60696856.61 | 619175562 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 619175562 |  | 0 | 39391408 | 57285284 | 45710798 | 33625295 | 74065580 | 33625295 | 74065580 | 33625295 | 33625295 | 87545675 | 94210780 | 606776285 | 12399277
11 | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 528730000 | 528730000 | 526471934 | 1.592% | 100 | 100 | 0 | 1.5921 | 1.5921 | 0 | 100 | 99.5729 | -0.42707 | 1.5921 | 1.5853 | -0.0067996 | 2258066 |  | 528730000 | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 528730000 | 1.5921 | 100 | 528730000 | 0 | 0 | 13100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515630000 | 0 | 528730000 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 528730000 |  | 0 | 0 | 0 | 13100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278928452 | 234443482 | 526471934 | 2258066
12 | 3.25.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 96902200 | 4402200 | 0 | 0.01326% | 100 | 0 | -100 | 0.013256 | 0 | -0.013256 | 100 | 0 | -100 | 0.013256 | 0 | -0.013256 | 4402200 | Tidak adanya penyedia untuk kegiatan tersebut dan Untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan karena satu paket dengan kegiatan tersebut. | 0 | 3.25.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 4402200 | 0 | 100 | 4402200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402200 | 0 | 4402200 | 0 |  | 3.25.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 4402200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402200
13 | 3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 563141320 | 514231800 | 444774250 | 1.548% | 100 | 100 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | 0 | 100 | 86.4929 | -13.5071 | 1.5485 | 1.3393 | -0.20915 | 69457550 |  | 563141320 | 3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 514231800 | 1.5485 | 100 | 514231800 | 9170535 | 9170535 | 12170535 | 9242535 | 3056845 | 429479690 | 0 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 29713745 | 3056845 | 514231800 | 0 |  | 3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 514231800 |  | 0 | 8858217 | 11858217 | 9855171 | 3056845 | 360072845 | 8156845 | 3056845 | 3056845 | 23311885 | 3056845 | 10433690 | 444774250 | 69457550
14 | 3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 416115200 | 544310920 | 531876170 | 1.639% | 100 | 98.93 | -1.07 | 1.6391 | 1.6215 | -0.017538 | 100 | 97.7155 | -2.2845 | 1.6391 | 1.6016 | -0.037444 | 12434750 | Belanja makan dan minum rapat dengan anggaran Rp.5.805.000 tidak dilaksanakan karena sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kab/Kota | 411662767.36 | 3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 544310920 | 1.6215 | 100 | 544310920 | 8858217 | 8858217 | 16178217 | 11534671 | 10610535 | 36994458 | 0 | 100000000 | 1440000 | 9170535 | 331495535 | 9170535 | 544310920 | 0 |  | 3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 544310920 |  | 0 | 8858217 | 16178217 | 10664921 | 10610535 | 9170535 | 9170535 | 109170535 | 10610535 | 9170535 | 9170535 | 329101070 | 531876170 | 12434750
15 | 3.25.03.1.09.0002 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 0.02891% | 100 | 100 | 0 | 0.028908 | 0.028908 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.028908 | 0.028908 | 0 | 0 |  | 9600000 | 3.25.03.1.09.0002 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 9600000 | 0.028908 | 100 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 0 | 9600000 | 0 |  | 3.25.03.1.09.0002 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 9600000 |  | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 960000 | 960000 | 960000 | 1920000 | 960000 | 0 | 960000 | 960000 | 9600000 | 0
16 | 3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 45240000 | 45240000 | 44790000 | 0.1362% | 100 | 100 | 0 | 0.13623 | 0.13623 | 0 | 100 | 99.0053 | -0.99469 | 0.13623 | 0.13487 | -0.0013551 | 450000 | Efesiensi belanja melalui e- furchasing | 45240000 | 3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 45240000 | 0.13623 | 100 | 45240000 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320000 | 0 | 0 | 45240000 | 0 |  | 3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 45240000 |  | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40950000 | 1920000 | 44790000 | 450000
17 | 3.25.04.1.05.0006 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8760000 | 8760000 | 7710000 | 0.02638% | 100 | 100 | 0 | 0.026379 | 0.026379 | 0 | 100 | 88.0137 | -11.9863 | 0.026379 | 0.023217 | -0.0031618 | 1050000 |  | 8760000 | 3.25.04.1.05.0006 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8760000 | 0.026379 | 100 | 8760000 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 2920000 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | 3.25.04.1.05.0006 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8760000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 2570000 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710000 | 1050000
18 | 3.25.05.1.01.0001 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 67442140 | 218576140 | 118866716 | 0.6582% | 100 | 100 | 0 | 0.65819 | 0.65819 | 0 | 100 | 54.3823 | -45.6177 | 0.65819 | 0.35794 | -0.30025 | 99709424 |  | 67442140 | 3.25.05.1.01.0001 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 218576140 | 0.65819 | 100 | 218576140 | 3056845 | 4976845 | 5976845 | 6416845 | 6896845 | 11696845 | 10736845 | 3056845 | 3056845 | 21336845 | 53028845 | 88338845 | 218576140 | 0 |  | 3.25.05.1.01.0001 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 218576140 |  | 0 | 4872739 | 5872739 | 6625057 | 3056845 | 7856845 | 10736845 | 3056845 | 3056845 | 4976845 | 8816845 | 59938266 | 118866716 | 99709424
19 | 3.25.05.1.01.0004 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 494702800 | 494702800 | 425950000 | 1.49% | 100 | 100 | 0 | 1.4897 | 1.4897 | 0 | 100 | 86.1022 | -13.8978 | 1.4897 | 1.2826 | -0.20703 | 68752800 |  | 494702800 | 3.25.05.1.01.0004 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 494702800 | 1.4897 | 100 | 494702800 | 0 | 1330000 | 5932800 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 7680000 | 7680000 | 5760000 | 445680000 | 3360000 | 0 | 494702800 | 0 |  | 3.25.05.1.01.0004 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 494702800 |  | 0 | 0 | 2400000 | 6240000 | 8640000 | 1920000 | 9600000 | 7200000 | 10080000 | 378430000 | 1440000 | 0 | 425950000 | 68752800
20 | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 390987280 | 525050280 | 454972252 | 1.581% | 100 | 99.94 | 0 | 1.5811 | 1.5801 | -0.00094863 | 100 | 86.6531 | -13.3469 | 1.5811 | 1.37 | -0.21102 | 70078028 | Efisiensi Belanja Foto Copy sebesar Rp.318.500 tidak diadakan karena tidak terlalu banyak melakukan kegiatan foto copy. | 390752687.632 | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 525050280 | 1.5801 | 100 | 525050280 | 6113690 | 6113690 | 29479890 | 27479890 | 27479890 | 68801290 | 27479890 | 68482790 | 66179890 | 49132790 | 142192890 | 6113690 | 525050280 | 0 |  | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 525050280 |  | 0 | 5905478 | 7980478 | 8525114 | 43973690 | 24279190 | 94702690 | 60219190 | 43672690 | 44828190 | 6113690 | 114771852 | 454972252 | 70078028
21 | X.XX.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38170000 | 38170000 | 30684400 | 0.1149% | 100 | 100 | 0 | 0.11494 | 0.11494 | 0 | 100 | 80.3888 | -19.6112 | 0.11494 | 0.092398 | -0.022541 | 7485600 |  | 38170000 | X.XX.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38170000 | 0.11494 | 100 | 38170000 | 0 | 0 | 0 | 5650000 | 625000 | 3145000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 25625000 | 625000 | 38170000 | 0 |  | X.XX.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38170000 |  | 0 | 0 | 0 | 1701600 | 784700 | 0 | 567200 | 4301200 | 1132400 | 1303700 | 0 | 20893600 | 30684400 | 7485600
22 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5188600 | 5188600 | 4450000 | 0.01562% | 100 | 100 | 0 | 0.015624 | 0.015624 | 0 | 100 | 85.7649 | -14.2351 | 0.015624 | 0.0134 | -0.0022241 | 738600 |  | 5188600 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5188600 | 0.015624 | 100 | 5188600 | 0 | 0 | 0 | 5188600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188600 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5188600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 738600
23 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4967100 | 4967100 | 3887500 | 0.01496% | 100 | 100 | 0 | 0.014957 | 0.014957 | 0 | 100 | 78.265 | -21.735 | 0.014957 | 0.011706 | -0.0032509 | 1079600 |  | 4967100 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4967100 | 0.014957 | 100 | 4967100 | 0 | 0 | 0 | 4967100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4967100 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4967100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887500 | 1079600
24 | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1998100 | 1998100 | 720560 | 0.006017% | 100 | 100 | 0 | 0.0060168 | 0.0060168 | 0 | 100 | 36.0623 | -63.9377 | 0.0060168 | 0.0021698 | -0.003847 | 1277540 | Efisiensi Belanja Foto Copy sebesar Rp.318.500 tidak diadakan karena tidak terlalu banyak melakukan kegiatan foto copy. | 1998100 | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1998100 | 0.0060168 | 100 | 1998100 | 0 | 0 | 0 | 1998100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998100 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1998100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570560 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720560 | 1277540
25 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107115400 | 107115400 | 101800000 | 0.3226% | 100 | 100 | 0 | 0.32255 | 0.32255 | 0 | 100 | 95.0377 | -4.9623 | 0.32255 | 0.30655 | -0.016006 | 5315400 |  | 107115400 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107115400 | 0.32255 | 100 | 107115400 | 0 | 0 | 0 | 107115400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107115400 | 0 |  | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107115400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89400000 | 0 | 0 | 12400000 | 0 | 101800000 | 5315400
26 | 3.25.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1992000 | 1992000 | 1660000 | 0.005998% | 100 | 100 | 100 | 0.0059984 | 0.0059984 | 0 | 100 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0059984 | 0.0049987 | -0.00099973 | 332000 |  | 1992000 | 3.25.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1992000 | 0.0059984 | 100 | 1992000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992000 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1992000 |  | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 332000
27 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20000000 | 20000000 | 15792225 | 0.06022% | 100 | 100 | 0 | 0.060225 | 0.060225 | 0 | 100 | 78.9611 | -21.0389 | 0.060225 | 0.047554 | -0.012671 | 4207775 | Sesuai pemakaian | 20000000 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20000000 | 0.060225 | 100 | 20000000 | 207500 | 1183000 | 180500 | 5229000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 20000000 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20000000 |  | 207500 | 1183000 | 269500 | 1116000 | 782425 | 743910 | 1746410 | 2710000 | 2710000 | 1162105 | 1070125 | 2091250 | 15792225 | 4207775 |  | 250
28 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 151029000 | 180968000 | 152357550 | 0.5449% | 100 | 100 | 0 | 0.54494 | 0.54494 | 0 | 100 | 84.1903 | -15.8097 | 0.54494 | 0.45879 | -0.086153 | 28610450 |  | 151029000 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 180968000 | 0.54494 | 100 | 180968000 | 95029000 | 0 | 0 | 51000000 | 2500000 | 0 | 0 | 29939000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 180968000 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 180968000 |  | 0 | 84867900 | 0 | 0 | 0 | 767800 | 14705000 | 11330000 | 0 | 14475000 | 0 | 26211850 | 152357550 | 28610450 | 50
29 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 944371360 | 933416600 | 784352304 | 2.811% | 100 | 100 | 0 | 2.8108 | 2.8108 | 0 | 100 | 84.0303 | -15.9697 | 2.8108 | 2.3619 | -0.44887 | 149064296 |  | 944371360 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 933416600 | 2.8108 | 100 | 933416600 | 113364280 | 73364280 | 97364280 | 73364280 | 73364280 | 86864280 | 73364280 | 73364280 | 73364280 | 73364280 | 73364280 | 48909520 | 933416600 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 933416600 |  | 0 | 62007519 | 83007519 | 68566197 | 73407917 | 58080055 | 70351072 | 58080055 | 58080055 | 70351072 | 58080055 | 124340788 | 784352304 | 149064296
30 | 3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 716690000 | 731690000 | 655238050 | 2.203% | 100 | 100 | 0 | 2.2033 | 2.2033 | 0 | 100 | 89.5513 | -10.4487 | 2.2033 | 1.9731 | -0.23022 | 76451950 |  | 716690000 | 3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 731690000 | 2.2033 | 100 | 731690000 | 0 | 1890000 | 10932000 | 660248000 | 7910000 | 7910000 | 7910000 | 22910000 | 7910000 | 4070000 | 0 | 0 | 731690000 | 0 |  | 3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 731690000 |  | 0 | 1890000 | 9042000 | 2923800 | 10633800 | 223138000 | 7590000 | 5100000 | 0 | 340920450 | 31200000 | 22800000 | 655238050 | 76451950
31 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5274000 | 5274000 | 5085000 | 0.01588% | 100 | 100 | 0 | 0.015881 | 0.015881 | 0 | 100 | 96.4164 | -3.5836 | 0.015881 | 0.015312 | -0.00056913 | 189000 |  | 5274000 | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5274000 | 0.015881 | 100 | 5274000 | 0 | 0 | 0 | 5274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5274000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085000 | 189000
32 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5293000 | 5293000 | 3741000 | 0.01594% | 100 | 100 | 0 | 0.015939 | 0.015939 | 0 | 100 | 70.6783 | -29.3217 | 0.015939 | 0.011265 | -0.0046735 | 1552000 |  | 5293000 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5293000 | 0.015939 | 100 | 5293000 | 0 | 0 | 600000 | 4693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5293000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5293000 |  | 0 | 500000 | 0 | 620000 | 0 | 2621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741000 | 1552000
33 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 32500000 | 24235000 | 0.09787% | 100 | 100 | 0 | 0.097866 | 0.097866 | 0 | 100 | 74.5692 | -25.4308 | 0.097866 | 0.072978 | -0.024888 | 8265000 |  | 32500000 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 0.097866 | 100 | 32500000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 13125000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 13125000 | 32500000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 |  | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235000 | 8265000
34 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30795800 | 30795800 | 18870000 | 0.09273% | 100 | 100 | 0 | 0.092734 | 0.092734 | 0 | 100 | 61.2746 | -38.7254 | 0.092734 | 0.056822 | -0.035912 | 11925800 |  | 30795800 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30795800 | 0.092734 | 100 | 30795800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30795800 | 0 | 0 | 30795800 | 0 |  | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30795800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870000 | 0 | 18870000 | 11925800
35 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96000000 | 96000000 | 82093171 | 0.2891% | 100 | 100 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 100 | 85.5137 | -14.4863 | 0.28908 | 0.2472 | -0.041877 | 13906829 |  | 96000000 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96000000 | 0.28908 | 100 | 96000000 | 7500000 | 7500000 | 9500000 | 7500000 | 7500000 | 9500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 9500000 | 7500000 | 7500000 | 96000000 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96000000 |  | 3822145 | 7214059 | 6065327 | 7161523 | 5384012 | 7025561 | 7117186 | 10347423 | 6799523 | 9195514 | 6542895 | 5418003 | 82093171 | 13906829
36 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114897140 | 114897140 | 98427140 | 0.346% | 100 | 100 | 0 | 0.34598 | 0.34598 | 0 | 100 | 85.6654 | -14.3346 | 0.34598 | 0.29639 | -0.049595 | 16470000 |  | 114897140 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114897140 | 0.34598 | 100 | 114897140 | 3056845 | 55406845 | 4056845 | 3056845 | 5556845 | 13056845 | 3056845 | 3056845 | 4056845 | 3056845 | 14421845 | 3056845 | 114897140 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114897140 |  |  | 34500739 | 5242439 | 10384057 | 9044845 | 3056845 | 8716845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3943145 | 14367690 | 98427140 | 16470000
37 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 263101260 | 243217946 | 238558376 | 0.7324% | 100 | 100 | 0 | 0.73239 | 0.73239 | 0 | 100 | 98.0842 | -1.9158 | 0.73239 | 0.71836 | -0.014031 | 4659570 |  | 263101260 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 243217946 | 0.73239 | 100 | 243217946 | 19895696 | 19895696 | 40248604 | 23895696 | 19895696 | 19895696 | 16838851 | 16838851 | 16838851 | 33637677 | 7668316 | 7668316 | 243217946 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 243217946 |  |  | 8858217 | 8858217 | 9795171 | 38868774 | 9170535 | 54587774 | 9170535 | 9170535 | 35868774 | 18069948 | 36139896 | 238558376 | 4659570
38 | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5070000 | 5070000 | 4190000 | 0.01527% | 100 | 100 | 0 | 0.015267 | 0.015267 | 0 | 100 | 82.643 | -17.357 | 0.015267 | 0.012617 | -0.0026499 | 880000 |  | 5070000 | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5070000 | 0.015267 | 100 | 5070000 | 0 | 0 | 5070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070000 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5070000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190000 | 880000
39 | 3.25.04.1.06.0001 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1423299450 | 1423299391 | 1349088711 | 4.286% | 100 | 96.81 | -3.19 | 4.2859 | 4.1492 | -0.13672 | 100 | 94.786 | -5.214 | 4.2859 | 4.0624 | -0.22347 | 74210680 | BAST instalasi pengolahan air laut 30 agustus 2024 dan belanja tower tidak bisa dilaksanakan. | 1377896197.545 | 3.25.04.1.06.0001 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1423299391 | 4.1492 | 100 | 1423299391 | 0 | 0 | 91260600 | 65656000 | 3450000 | 0 | 1215015941 | 3450000 | 0 | 3450000 | 41016850 | 0 | 1423299391 | 0 |  | 3.25.04.1.06.0001 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1423299391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644000 | 72095000 | 0 | 6785000 | 1039600 | 198406862 | 54082731 | 1012035518 | 1349088711 | 74210680
40 | 3.25.04.1.06.0002 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 829559619 | 884059619 | 769373970 | 2.662% | 100 | 100 | 0 | 2.6621 | 2.6621 | 0 | 100 | 87.0274 | -12.9726 | 2.6621 | 2.3168 | -0.34535 | 114685649 |  | 829559619 | 3.25.04.1.06.0002 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 884059619 | 2.6621 | 100 | 884059619 | 9170535 | 9170535 | 383482535 | 188732734 | 174809535 | 9170535 | 9170535 | 9170535 | 9170535 | 63670535 | 9170535 | 9170535 | 884059619 | 0 |  | 3.25.04.1.06.0002 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 884059619 |  | 0 | 18341070 | 12170535 | 0 | 9170535 | 346130235 | 9170535 | 9170535 | 9170535 | 278047935 | 9170535 | 68831520 | 769373970 | 114685649
41 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19801600 | 19801600 | 14397700 | 0.05963% | 100 | 100 | 0 | 0.059628 | 0.059628 | 0 | 100 | 72.7098 | -27.2902 | 0.059628 | 0.043355 | -0.016272 | 5403900 |  | 19801600 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19801600 | 0.059628 | 100 | 19801600 | 0 | 1200000 | 962000 | 17639600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19801600 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19801600 |  | 0 | 1000000 | 750000 | 12647700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397700 | 5403900
42 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 32500000 | 30451000 | 0.09787% | 100 | 100 | 0 | 0.097866 | 0.097866 | 0 | 100 | 93.6954 | -6.3046 | 0.097866 | 0.091696 | -0.00617 | 2049000 |  | 32500000 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 0.097866 | 100 | 32500000 | 625000 | 625000 | 565000 | 625000 | 625000 | 625000 | 25625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 685000 | 32500000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 |  | 0 | 1250000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 24116000 | 0 | 565000 | 1130000 | 0 | 1130000 | 30451000 | 2049000
43 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93865900 | 88131400 | 76520000 | 0.2654% | 100 | 100 | 0 | 0.26539 | 0.26539 | 0 | 100 | 86.8249 | -13.1751 | 0.26539 | 0.23042 | -0.034965 | 11611400 |  | 93865900 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 88131400 | 0.26539 | 100 | 88131400 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68431400 | 0 | 88131400 | 0 |  | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 88131400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680000 | 0 | 0 | 0 | 63840000 | 76520000 | 11611400
44 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10000000 | 10000000 | 6069137 | 0.03011% | 100 | 100 | 0 | 0.030112 | 0.030112 | 0 | 100 | 60.6914 | -39.3086 | 0.030112 | 0.018276 | -0.011837 | 3930863 | Sesuai pemakaian | 10000000 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10000000 | 0.030112 | 100 | 10000000 | 318693 | 366368 | 294034 | 1191039 | 629467 | 629494 | 306747 | 584760 | 909772 | 1600000 | 1600000 | 1569626 | 10000000 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10000000 |  | 318693 | 366368 | 294034 | 289267 | 314693 | 314747 | 306747 | 584760 | 909772 | 819136 | 708715 | 842205 | 6069137 | 3930863
45 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 107552000 | 107552000 | 90144800 | 0.3239% | 100 | 100 | 0 | 0.32387 | 0.32387 | 0 | 100 | 83.8151 | -16.1849 | 0.32387 | 0.27145 | -0.052417 | 17407200 |  | 107552000 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 107552000 | 0.32387 | 100 | 107552000 | 0 | 83550000 | 0 | 3738300 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 2263700 | 0 | 107552000 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 107552000 |  | 0 | 73524000 | 0 | 736300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 13784500 | 90144800 | 17407200
46 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97682140 | 97682140 | 87477700 | 0.2941% | 100 | 97.22 | -2.78 | 0.29415 | 0.28597 | -0.0081772 | 100 | 89.5534 | -10.4466 | 0.29415 | 0.26342 | -0.030728 | 10204440 | Pengadaan pemeliharaan papan nama gedung kantor dengan anggaran Rp.10.000.000 tidak dilaksanakan. | 94966576.508 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97682140 | 0.28597 | 100 | 97682140 | 3056845 | 3056845 | 4056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 63056845 | 3056845 | 3056845 | 97682140 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97682140 |  | 0 | 2952739 | 7217796 | 0 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 3056845 | 55909250 | 87477700 | 10204440
47 | 3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 55899200 | 55899200 | 33803140 | 0.1683% | 100 | 100 | 0 | 0.16833 | 0.16833 | 0 | 100 | 60.4716 | -39.5284 | 0.16833 | 0.10179 | -0.066537 | 22096060 |  | 55899200 | 3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 55899200 | 0.16833 | 100 | 55899200 | 0 | 0 | 4170000 | 0 | 22621200 | 0 | 0 | 5760000 | 3840000 | 5760000 | 13748000 | 0 | 55899200 | 0 |  | 3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 55899200 |  | 0 | 0 | 1920000 | 2235000 | 7995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840000 | 0 | 17813140 | 33803140 | 22096060
48 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20633200 | 20633200 | 16357000 | 0.06213% | 100 | 100 | 0 | 0.062132 | 0.062132 | 0 | 100 | 79.2751 | -20.7249 | 0.062132 | 0.049255 | -0.012877 | 4276200 |  | 20633200 | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20633200 | 0.062132 | 100 | 20633200 | 0 | 8790100 | 0 | 10443100 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 20633200 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20633200 |  | 0 | 1660000 | 4658000 | 3204000 | 6035000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 16357000 | 4276200
49 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 32500000 | 29861400 | 0.09787% | 100 | 100 | 0 | 0.097866 | 0.097866 | 0 | 100 | 91.8812 | -8.1188 | 0.097866 | 0.08992 | -0.0079455 | 2638600 |  | 32500000 | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 | 0.097866 | 100 | 32500000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 25625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 32500000 | 0 |  | 3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32500000 |  | 0 | 1136000 | 0 | 568000 | 1136000 | 0 | 1136000 | 23045400 | 568000 | 1136000 | 0 | 1136000 | 29861400 | 2638600
50 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49316100 | 49316100 | 30195000 | 0.1485% | 100 | 93.25 | -6.75 | 0.1485 | 0.13848 | -0.010024 | 100 | 61.2275 | -38.7725 | 0.1485 | 0.090925 | -0.057578 | 19121100 | Belanja modal dengan anggaran Rp.3.330.000 tidak dilaksanakan karena tidak ada printer yg PDN dan TKDN dengan harga sesuai pagu anggaran. | 45987263.25 | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49316100 | 0.13848 | 100 | 49316100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49316100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49316100 | 0 |  | 3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49316100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26195000 | 4000000 | 30195000 | 19121100
51 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 108600000 | 108600000 | 82239284 | 0.327% | 100 | 100 | 0 | 0.32702 | 0.32702 | 0 | 100 | 75.7268 | -24.2732 | 0.32702 | 0.24764 | -0.079379 | 26360716 | Sesuai pemakaian | 108600000 | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 108600000 | 0.32702 | 100 | 108600000 | 9250000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 8850000 | 108600000 | 0 |  | 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 108600000 |  | 5860751 | 7858354 | 5901280 | 6558667 | 5620694 | 6897139 | 6072178 | 6740722 | 6779553 | 7374959 | 8485505 | 8089482 | 82239284 | 26360716
52 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117668640 | 117668640 | 107017040 | 0.3543% | 100 | 100 | 0 | 0.35433 | 0.35433 | 0 | 100 | 90.9478 | -9.0522 | 0.35433 | 0.32225 | -0.032075 | 10651600 |  | 117668640 | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117668640 | 0.35433 | 100 | 117668640 | 3956845 | 67443345 | 4056845 | 4556845 | 8056845 | 3056845 | 3256845 | 8056845 | 3056845 | 3056845 | 6056845 | 3056845 | 117668640 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117668640 |  | 652100 | 56811739 | 8902739 | 4332857 | 3056845 | 3056845 | 3232845 | 3056845 | 7466845 | 3056845 | 3056845 | 10333690 | 107017040 | 10651600
53 | 3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50260500 | 17290000 | 14985000 | 0.05206% | 100 | 100 | 0 | 0.052064 | 0.052064 | 0 | 100 | 86.6686 | -13.3314 | 0.052064 | 0.045124 | -0.0069409 | 2305000 |  | 50260500 | 3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17290000 | 0.052064 | 100 | 17290000 | 0 | 0 | 0 | 4322500 | 0 | 4322500 | 0 | 1220000 | 3102500 | 1220000 | 3102500 | 0 | 17290000 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17290000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560000 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 6175000 | 14985000 | 2305000
54 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 500633480 | 494178720 | 486961053 | 1.488% | 100 | 100 | 0 | 1.4881 | 1.4881 | 0 | 100 | 98.5395 | -1.4605 | 1.4881 | 1.4664 | -0.021734 | 7217667 |  | 500633480 | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 494178720 | 1.4881 | 100 | 494178720 | 21397915 | 21397915 | 28397915 | 57041576 | 21397915 | 83902862 | 112041070 | 18341070 | 49846016 | 18341070 | 18341070 | 43732326 | 494178720 | 0 |  | 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 494178720 |  | 0 | 20669173 | 27669173 | 22855399 | 45301260 | 31736070 | 81571260 | 111532988 | 18341070 | 45301260 | 27327800 | 54655600 | 486961053 | 7217667
55 | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 222799371 | 405765821 | 324674100 | 1.222% | 100 | 99.63 | -0.37 | 1.2219 | 1.2173 | -0.0045209 | 100 | 80.0151 | -19.9849 | 1.2219 | 0.97767 | -0.24419 | 81091721 | Belanjan iuaran Asosiasi KAN sebesar Rp.1.500.000 untuk tahun 2024 tidak ada tagihan. | 221975013.3273 | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 405765821 | 1.2173 | 100 | 405765821 | 0 | 0 | 0 | 4552000 | 0 | 19650000 | 10000000 | 139089371 | 14000000 | 34008000 | 182966450 | 1500000 | 405765821 | 0 |  | 3.25.06.1.02.0001 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 405765821 |  | 0 | 0 | 0 | 3388500 | 0 | 12220000 | 5000000 | 113659000 | 14000000 | 1200000 | 12971600 | 162235000 | 324674100 | 81091721
56 | 3.25.06.1.02.0002 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 29994000 | 39594000 | 32716568 | 0.1192% | 100 | 100 | 0 | 0.11923 | 0.11923 | 0 | 100 | 82.6301 | -17.3699 | 0.11923 | 0.098518 | -0.02071 | 6877432 |  | 29994000 | 3.25.06.1.02.0002 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 39594000 | 0.12458 | 100 | 39594000 | 0 | 1920000 | 0 | 2130000 | 13920000 | 11574000 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 5760000 | 2370000 | 39594000 | 0 |  | 3.25.06.1.02.0002 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 39594000 |  | 0 | 1920000 | 0 | 1500000 | 8920000 | 10376568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 32716568 | 6877432
|  | 31781114732 | 33208808918 | 29848908083 | 100% | 100 | 99.5159 | -0.48413 | 100 | 99.5159 | -0.48413 | 100 | 89.8825 | -10.1175 | 100 | 89.8825 | -10.1175 | 3359900835 |  | 31627253496.6223 |  | 33208808918 | 99.5159 | 100 | 33208808918 | 1758249233 | 1848240103 | 2690941618 | 4282593334 | 2161344463.7 | 4290146124.1 | 3416559786.15 | 2228769122.61 | 2014027496.61 | 2739115740.61 | 4260804849.61 | 1518017046.61 | 33208808918 | 0 | 0 | 0 | 33208808918 | 0 | 1366488045 | 1994343308 | 1752292336 | 3055855077 | 1800248235 | 4280310974 | 2064472355 | 2174156153 | 1567433863 | 2907051137 | 2256877272 | 4629379328 | 29848908083 | 3359900835
[22 empty] | kontrol | FISIK | TARGET
[23 empty] | BALANCE | BALANCE
|  |  | 105079300 | [11 empty] | BALI, 31 DESEMBER 2024 | [5 empty] | TARGET FISIK = TARGET KEUANGAN = TOTAL ALIRAN KAS SAAT INI PER PAGU ANGGAN KALI 100
[15 empty] | Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, | [6 empty] | 2.500.000 /26030400X100 = 9.60
[21 empty] | BOBOT | PAGU REKENING / TOTAL KEGIATAN = ….%
26.030.400/2.554.259.360
1.02%
Ir. Putu Sumardiana,MP.
NIP. 19670714 199403 1 003